## Section III (3600m)
DRUM SCHEDULE
|  |  |  | PT. PLN (PERSERO) | [15 empty] | PROJECT |  | PEMBANGUNAN TRANSMISI 150kV PADALARANG-CIBABAT
UNIT INDUK PEMBANGUNAN JBT II
|  |  |  | UNIT PELAKSANA PROYEK JJBT 1 | [15 empty] | CONDUCTOR |  | ACSR 2 Cct 1 X HAWK 240mm2
[20 empty] | EARTH WIRE |  | GSW | GSW
PT. XYZ
[20 empty] | DRAWING NO : |  |  |  |  | REVISION NO : 1 |  | DATE :19 AGUSTUS 2011
|  | PANJANG : |  | 4584.34 |  | meter
PULLER
| No.Urut |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
| No. Tower |  |  | CIBABAT II |  | 1 |  | 1A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 875.63
| Type Tower |  |  | GANTRY |  | DDR+3 |  | DDR+3 |  | CC+6 |  | AA+6 |  | BB+3 |  | BB+6 |  | DD+3 |  | AA+3 |  | AA+9 |  | CC+3 |  | AA+3 |  | CC+0
| Jarak (meter) |  |  |  | 26.2 |  | 50.81 |  | 239.1 |  | 258.88 |  | 256.81 |  | 120.84 |  | 98 |  | 152.28 |  | 348.39 |  | 305.1 |  | 217.68 |  | 260.94 |  | 2335.03
| Span Kumulatif |  |  |  | 4584.34 |  | 4558.14 |  | 4507.33 |  | 4268.23 |  | 4009.35 |  | 3752.54 |  | 3631.7 |  | 3533.7 |  | 3381.42 |  | 3033.03 |  | 2727.93 |  | 2510.25
| Span Tension |  |  |  | 26.2 |  | 50.81 |  | 239.1 |  | 258.88 |  | 256.81 |  | 120.84 |  | 98 |  | 152.28 |  | 348.39 |  | 305.1 |  | 217.68 |  | 260.94
| Toleransi (3%) |  | 0.03 |  | 0.786 |  | 1.5243 |  | 7.173 |  | 7.7664 |  | 7.7043 |  | 3.6252 |  | 2.94 |  | 4.5684 |  | 10.4517 |  | 9.153 |  | 6.5304 |  | 7.8282
| Span Toleransi |  |  |  | 26.986 |  | 52.3343 |  | 246.273 |  | 266.6464 |  | 264.5143 |  | 124.4652 |  | 100.94 |  | 156.8484 |  | 358.8417 |  | 314.253 |  | 224.2104 |  | 268.7682 |  | 1912.1023
| Toleransi Kumulatif |  |  |  | 1514.9893 |  | 1488.0033 |  | 1435.669 |  | 1189.396 |  | 922.7496 |  | 658.2353 |  | 533.7701 |  | 432.8301 |  | 3400.0026 |  | 3124.0209 |  | 2809.7679 |  | 2585.5575
[5 empty] | 2085.0107 |  | 2111.9967 |  | 2164.331 |  | 2410.604 |  | 2677.2504 |  | 2941.7647 |  | 3066.2299 |  | 3167.1699 |  | 199.9974 |  | 475.9791 |  | 790.2321 |  | 1014.4425
| Jumlah Haspel | [18 empty] | Midspan Joint (82.86m)
3639.711
TENSIONER
| No.Urut |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | Keterangan
| No. Tower |  |  | 11 |  | 12 |  | CIBABAT I |  | 37 |  | 36 |  | 35 |  | 34 |  | 33 |  | 32 |  | 31 |  | 30 |  | 29
| Type Tower |  |  | CC+0 |  | DDR+0 |  | GANTRY |  | DDR+0 |  | CC+3 |  | CC+6 |  | CC+3 |  | CC+6 |  | CC+3 |  | AA+3 |  | AA+6 |  | AA+6 |  | Drum Haspel
| Jarak (meter) |  |  |  | 89.46 |  | 39.09 |  | 26.47 |  | 110.37 |  | 109.97 |  | 284.28 |  | 340.55 |  | 334.03 |  | 375.47 |  | 308.58 |  | 231.04 |  |  | @3,600.00m | 128.55
| Span Kumulatif |  |  |  | 2249.31 |  | 2159.85 |  | 2120.76 |  | 2094.29 |  | 1983.92 |  | 1873.95 |  | 1589.67 |  | 1249.12 |  | 915.09 |  | 539.62 |  | 231.04 |  |  |  | 4375.6823
| Span Tension |  |  |  | 89.46 |  | 39.09 |  | 26.47 |  | 110.37 |  | 109.97 |  | 284.28 |  | 340.55 |  | 334.03 |  | 375.47 |  | 308.58 |  | 231.04
| Toleransi (3%) |  | 0.03 |  | 2.6838 |  | 1.1727 |  | 0.7941 |  | 3.3111 |  | 3.2991 |  | 8.5284 |  | 10.2165 |  | 10.0209 |  | 11.2641 |  | 9.2574 |  | 6.9312
| Span Toleransi |  |  |  | 92.1438 |  | 40.2627 |  | 27.2641 |  | 113.6811 |  | 113.2691 |  | 292.8084 |  | 350.7665 |  | 344.0509 |  | 386.7341 |  | 317.8374 |  | 237.9712
| Toleransi Kumulatif |  |  |  | 2316.7893 |  | 2224.6455 |  | 2184.3828 |  | 2157.1187 |  | 2043.4376 |  | 1930.1685 |  | 1637.3601 |  | 1286.5936 |  | 942.5427 |  | 555.8086 |  | 237.9712
[5 empty] | 1283.2107 |  | 1375.3545 |  | 1415.6172 |  | 1442.8813 |  | 1556.5624 |  | 1669.8315 |  | 1962.6399 |  | 2313.4064 |  | 2657.4573 |  | 3044.1914 |  | 3362.0288 |  |  | 3600
| Jumlah Haspel | [21 empty] | Jumlah |  | 18 x 3,600.00m = 64,800.00m
[23 empty] | Bandung , 20 Nopember 2013 | [5 empty] | 3448.59
3457.11
2120.76
9026.46
315.9261
9342.3861
112108.6332
Project Manager
DANAN HURI
KSO . HASTA PRAJATAMA

## Sheet1
MATERIAL SCHEDULE
| PT. PLN (PERSERO) | PROJECT | PEMBANGUNAN TRANSMISI 150kV PADALARANG-CIBABAT
PROYEK INDUK PEMBANGUNAN JBT II
| UNIT PELAKSANA PROYEK JJBT 1 | CONDUCTOR | ACSR 2 Cct 1 X HAWK 240mm2
|  | EARTH WIRE | GSW | GSW
PT. XYZ
|  | DRAWING NO : |  |  | REVISION NO : 1 | DATE :19 AGUSTUS 2011