## Sheet1
MATERIAL SCHEDULE
SUTET |  |  |  |  | PT. PLN (PERSERO) | [12 empty] | PROJECT |  | SUTT 150kV PADALARANG-CIBABAT
SUTT |  |  |  |  | UNIT INDUK PEMBANGUNAN JBT II
SUTM |  |  |  |  | UNIT PELAKSANA PROYEK JJBT 1 | [12 empty] | CONDUCTOR |  | ACSR 2 Cct 1 X HAWK 240mm2
JALAN | [17 empty] | EARTH WIRE |  | GSW | GSW
MASYARAKAT |  |  |  |  | PT. XYZ
[18 empty] | DRAWING NO : |  | REVISION NO : 1 |  |  | DATE :
2
2 | DESCRIPTION | [6 empty] | INSULATOR SET | [5 empty] | GROUNDING |  |  |  | FITTING & ACCESSORIES
| No. | Tower Construction No. | Tower Type |  | Actual Span | Cummulated Section Span | Crossing Remark | Single Suspension (12x120KN) | Double Suspension (24x120KN) | Single Tension (12x120KN) | Double Tension (24x210KN) | Double S. Inverted (24x210KN) | Jumper Insulator (12xU120BL) | TENSION TOWER |  | SUSPENSION TOWER |  | CONDUCTOR DAMPING SYSTEM |  |  | ARMOUR ROD |  |  | SPACER
[8 empty] | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | GSW | OPGW | GSW | OPGW | ACSR | GSW | OPGW | ACSR | GSW | OPGW | Line 400mm | Jumper 200mm
| MANDIRANCAN S/S | [10 empty] | 6
[5 empty] | 60 | 60 | [17 empty] | 6
| 1 | 1 | DDR6 | 6 | [6 empty] | 6 |  | 6 | 2 | 2 |  |  | 24 | 2 | 2 |  |  |  |  | 12
[5 empty] | 273.43 | 333.43 | [17 empty] | 30
| CIKIJING S/S | [10 empty] | 6
| JUMLAH TOTAL |  |  |  | 333.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12
| MATERIAL KONTRAK Tahap 1 | [6 empty] | 0 | 336 |  | 365 | 12 | 57 | 76 | 76 | 56 | 56 | 1200 | 198 | 198 | 1200 | 198 | 198 | 3240 | 306
| MATERIAL PDP | [6 empty] | 0 | 444 |  | 365 | 12 | 66 | 112 | 112 | 74 | 74 | 1296 | 214 | 214 | 1296 | 214 | 214 | 3240 | 306
| KEBUTUHAN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12
| KEKURANGAN | [6 empty] | 0 | -444 | 0 | -359 | 0 | -51 | -74 | -74 | -74 | -74 | -1176 | -196 | -196 | -1200 | -198 | -198 | -3204 | -294
Note on Y21: RACHMAT SM: +191 kontrak ex. PLN Jateng